## Datos del plan de marketing
Proyecto Inventario Ingenieria de Software
Listas de planes de marketing |  | Estados
|  | Sin comenzar | En curso | Con retraso | Completado
|  | ACTIVADO | ACTIVADO | ACTIVADO | ACTIVADO
Tarea | Estado | Asignado a | Previsión Fecha de inicio | Previsión Fecha de finalización | Prioridad
Elegir Proyecto | Completado | Todos | 2020-08-14 | 2020-08-14 | ALTA
Crear Backlog | Completado | Todos | 2020-08-28 | 2020-08-28 | ALTA
Definición de linea grafica | En curso | Harim Palma | 2020-08-28 | 2020-08-29 | MEDIA
Definiciones de los requisitos del producto | En curso | Harim Palma | 2020-08-28 | 2020-08-30 | ALTA
Estructurar DB y realizar un diagrama | Sin comenzar | Harim Palma |  |  | ALTA
Pasar la DB a codigo MYSQL | Sin comenzar | Jair Flores |  |  | ALTA
Trabajar en el Front End del dashboard | Sin comenzar | Erinson Borrayo |  |  | MEDIA
Crear conexión a la DB | Sin comenzar | Michael Nufio |  |  | ALTA
Login | Sin comenzar | Michael Nufio |  |  | MEDIA
Configurar los Header | Sin comenzar | Michael Nufio |  |  | MEDIA
Programar el CRUD de Bodegas | Sin comenzar | Erinson Borrayo |  |  | ALTA
Programar el CRUD de Productos | Sin comenzar | Jair Flores |  |  | ALTA
Programar funcionalidad del Dashboard Fase 1 | Sin comenzar | Harim Palma |  |  | MEDIA
Programar Ingreso de producto a bodega | Sin comenzar | Jair Flores |  |  | ALTA
Programar traslado de producto entre bodegas | Sin comenzar | Erinson Borrayo |  |  | ALTA
Programar la salida de producto de bodega | Sin comenzar | Michael Nufio |  |  | ALTA
Programar funcionalidad del Dashboard Fase 2 | Sin comenzar | Harim Palma |  |  | ALTA
Integrantes del grupo

## Datos de la lista
Integrantes del grupo
Datos del plan de marketing
Nombre | Carnet | Puesto
Harim Palma | 18001882 | Scrum master y Developer
Erinson Borrayo | 16004336 | Full stack Developer
Jair Flores | 18002715 | Full stack Developer
Michael Nufio | 18005270 | Full stack Developer
Todos
Ir al Backlog